## Slide 1
Plan IA
Operaciones y Finanzas
Hoja de ruta 2026
Andrés Browne
Gerencia Finanzas + Supply Chain
26 de mayo de 2026

## Slide 2
Resumen ejecutivo
El Cerebro IA ya está construido a medias. Cerrando 5 piezas liberamos eficiencias significativas.
HOY
DICIEMBRE 2026
• Procesos manuales · 75% errores
• Decisiones con dato de hace 30 días
• Excel paralelos en cada PC
• Equipo captura datos
• Procesos automatizados · < 5% errores
• 3 reportes auto-generados lunes 9:00
• Decisiones con dato fresco (< 1 día)
• 1 cerebro centralizado consultable
• Equipo valida y analiza
LOS 2 OBJETIVOS DEL PLAN
1 · CENTRALIZACIÓN
Cerebro Union X — una sola fuente de verdad
2 · REDUCCIÓN DE COSTOS
~$33 MM en 2026 · ~$100 MM/año run-rate
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
2 / 27

## Slide 3
Foto 360 — Lo que ya está vivo HOY
4 apps web · 3 agentes IA · 6 skills · integraciones múltiples
4 APPS WEB
• App Ventas (17 vistas, 5 usuarios)
• App Finanzas (P&L, EBIT, FCST)
• App Operaciones (COMEX, Stock, Bonos)
• App Planificación (Triada)
3 AGENTES IA
• Agente COMEX Gmail ✓
• Agente LCV-Compras ✓
• Agente Cobranza ⏸ pausado
6 SKILLS CLAUDE
• comex-workflow · shipping-plan
• distribución comisiones · reporte gerencial
• segmentación pedido · EERR clasificador
INTEGRACIONES
• Odoo (XML-RPC)
• Gmail · Drive · Sheets API
• SII (Playwright) · DuckDB (post 7-jun)
Estado por pieza
App Ventas
Producción
App Finanzas
Producción
App Operaciones
Producción
App Planificación
Producción (F2 OK)
Agente COMEX
Activo polling 2 min
Agente LCV-Compras
Daily email
Agente Cobranza
Pausado · incidente
Skills Claude
On-demand
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
3 / 27

## Slide 4
El Cerebro Union X
Centralizar para tener data en vivo, capturar eficiencias y dejar el valor agregado dentro de la empresa.
EL PROBLEMA HOY
1
Odoo
ERP potente, pero solo 1 de las fuentes
2
Drives por persona
Formatos propios · archivos locales
3
Integraciones a medias
Cada área toma lo que necesita
4
Marketplaces
ML, Falabella, Paris, Ripley… separados
→ Cada área arma su versión · valor a medias
LA RESPUESTA — 5 FASES
F1
Auditar
Mapear cómo trabaja cada área
F2
Integrar
Modelo único semi-automático
F3
Automatizar
Apagar Drives/Excel paralelos
F4
Eficientar
Optimizar integraciones
F5
Agentes
IA replica los flujos del Cerebro
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
4 / 27

## Slide 5
Caso paradigmático: RAW de Ventas
Lo que logramos con Ventas (F1→F3 ya cerrado) lo replicamos en cada área.
Fase
ANTES
HOY
F1
Auditar
Construido por tercero, sin documentar
41 columnas mapeadas, fuente por fuente
F2
Integrar
Info de Odoo + Excel + Drive + MP, manual
Modelo unificado en Turso, semi-auto
F3
Automatizar
Cada área hacía SU versión del RAW
RAW único en vivo · 17 vistas · 5 usuarios
F4
Eficientar
—
Pendiente: comisiones / logística / mkt por canal
F5
Agentes
—
Pendiente: agente auto-cura Matriz + Maestra
Mensaje a Gerencias: el patrón está validado. La pregunta no es "¿se puede?", sino "¿cuándo lo replicamos en cada área?".
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
5 / 27

## Slide 6
Mirada Empresa — Avance por área en las 5 fases del Cerebro
9 áreas mapeadas. Cada celda muestra el % de avance.
Área
F1 Auditar
F2 Integrar
F3 Automatizar
F4 Eficientar
F5 Agentes
Ventas
✓ 100%
✓ 100%
✓ 100%
30%
0%
Finanzas + Ctrl Gest.
✓ 100%
✓ 100%
70%
10%
0%
Operaciones
✓ 100%
✓ 100%
60%
0%
30%
Planificación
✓ 100%
✓ 100%
0%
0%
0%
Contabilidad (LCV)
✓ 100%
50%
30%
0%
40%
SAC / Log. Inv.
30%
0%
0%
0%
0%
Facturación
✓ 100%
0%
10%
0%
0%
EEFF
50%
0%
0%
0%
0%
Productos
0%
0%
0%
0%
0%
Verde: completo (100%) · Amarillo: avanzado (50-99%) · Naranja: en progreso (1-49%) · Rojo: no iniciado
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
6 / 27

## Slide 7
Ventas — Caso paradigmático
El recorrido completo F1→F3 ya está logrado. Ahora F4 (margen real) y F5 (agente curador).
F1
Auditar
100%
completo
41 columnas mapeadas, fuente por fuente
F2
Integrar
100%
completo
Modelo unificado en Turso · sync 3×/día
F3
Automatizar
100%
completo
App Ventas única · 17 vistas · 5 usuarios
F4
Eficientar
30%
próximo paso:
Cargar comisiones / logística / mkt por canal. Contenido: Subgcia. Comercial. Arquitectura: Andrés
F5
Agentes
0%
próximo paso:
Agente auto-cura Matriz Productos y Maestra Canales · alerta SKUs nuevos
🎯 HITO
JUNIO 2026
Cargar comisiones · logística · marketing por canal → margen final REAL. Subgcia. Comercial toma contenido; arquitectura sigue con Andrés.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
7 / 27

## Slide 8
Finanzas + Control de Gestión
App ya integrada. Skills de contribución y P&L se centralizan en junio.
F1
Auditar
100%
completo
EERR clasificado · 88 reglas · mapeo cuentas analíticas. Control Gestión: scope definido
F2
Integrar
100%
completo
App Finanzas: P&L 7 líneas · EBIT consolidado · FCST Ene-Dic
F3
Automatizar
70%
próximo paso:
Sigue dependiendo del P&L sheet + cálculos P&L y contribución por Drive
F4
Eficientar
10%
próximo paso:
Incorporar archivos MD de contribución y P&L al cerebro
F5
Agentes
0%
próximo paso:
Todo centralizado · EEFF desde Odoo en vivo · agente construye reportes
🎯 HITO
JUNIO 2026
Skills de Contribución y P&L quedan en el cerebro. Pendiente: EEFF integrado.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
8 / 27

## Slide 9
Operaciones — COMEX · Stock · Fulfillment
Fulfillment 100% auto excepto costos operativos. COMEX tránsito ok · falta pre-embarque y producción.
F1
Auditar
100%
completo
Flujos COMEX (PI→PL→OHNSO) · stock LIVE · capacidad WMS
F2
Integrar
100%
completo
Apps integradas · Stock LIVE desde Odoo · Fulfillment 100% auto (todo Odoo)
F3
Automatizar
60%
próximo paso:
Falta automatizar costos operativos · COMEX pre-embarque y producción
F4
Eficientar
0%
próximo paso:
Eficiencia: Slotting · rotación inventario · prever costos variables · punto equilibrio vs planificación venta · oportunidades anticipadas
F5
Agentes
30%
próximo paso:
COMEX activo polling 2 min. Próximo: COMEX v2 sin validación intermedia
🎯 HITO
JUNIO 2026
Automatización COMEX pre-embarque + producción → conecta con Triada de Planificación.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
9 / 27

## Slide 10
Contabilidad — Libro de Compra y Venta
Agente LCV-Compras en producción. Cobranza pausado por incidente — fix prioridad #1.
F1
Auditar
100%
completo
Mapeo SII × Odoo × Drive completo (compra y venta)
F2
Integrar
50%
próximo paso:
LCV-Compras: 3 fuentes cruzadas diario. Próximo: LCV-Venta + Cobranza
F3
Automatizar
30%
próximo paso:
LCV-Compras: cuadre 3-vías + email 7 AM. Próximo: fix incidente Cobranza
F4
Eficientar
0%
próximo paso:
Validación cruzada con auditoría externa automatizada
F5
Agentes
40%
próximo paso:
Agente LCV-Compras en prod. Cobranza pausado. Próximo: fix + 2 ciclos validados
🎯 HITO
31 JUL · OCT 2026
Salidas de Analista Contable #1 (31/07) y Analista Contable #2 (Oct) habilitadas por LCV + Cobranza estables.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
10 / 27

## Slide 11
SAC / Logística Inversa
Solo F1 al 30%. Acelerar F1→F3 antes del 31-jul para liberar Analista Log. Inversa.
F1
Auditar
30%
próximo paso:
URGENTE: completar auditoría flujos NC + devoluciones
F2
Integrar
0%
próximo paso:
Modelo unificado NC en Turso · integración con WMS
F3
Automatizar
0%
próximo paso:
Informe semanal 100% auto · email sin intervención
F4
Eficientar
0%
próximo paso:
Pendiente F1-F3
F5
Agentes
0%
próximo paso:
Pendiente F1-F3
🎯 HITO
31 JULIO 2026
Salida de Analista Logística Inversa. El informe semanal queda 100% automatizado.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
11 / 27

## Slide 12
Facturación
POC etiqueta + deadline activo. Cerrar F2-F3 antes de 15-ago y 15-sep.
F1
Auditar
100%
completo
Flujos por canal mapeados · criterios facturación documentados
F2
Integrar
0%
próximo paso:
Centralizar criterio facturación por canal en tabla única
F3
Automatizar
10%
próximo paso:
POC etiqueta + deadline activo. Próximo: producción + 2 ciclos validados
F4
Eficientar
0%
próximo paso:
Pendiente F2-F3
F5
Agentes
0%
próximo paso:
Pendiente F2-F3
🎯 HITO
15 AGO · 15 SEP 2026
Salida de Facturadora #1 (15/08) y Facturadora #2 (15/09). POC etiqueta+deadline las reemplaza.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
12 / 27

## Slide 13
EEFF — Estados Financieros
EEFF en vivo desde Odoo con reglas contables, integrados a la planilla de planificación financiera.
F1
Auditar
50%
próximo paso:
Próximo: completar mapeo cuentas faltantes · reglas contables documentadas
F2
Integrar
0%
próximo paso:
Conectar Odoo → modelo EEFF en vivo aplicando reglas contables
F3
Automatizar
0%
próximo paso:
EEFF en vivo en planilla planif. financiera · idealmente automatizada en la app
F4
Eficientar
0%
próximo paso:
Pendiente F2-F3
F5
Agentes
0%
próximo paso:
Pendiente F2-F3
🎯 HITO
30 SEPTIEMBRE 2026
Salida de Control de Gestión (Gabriela). EEFF en vivo en planilla planif. financiera.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
13 / 27

## Slide 14
Planificación — Triada (stock + llegadas + demanda)
App ya en producción F2. En junio el equipo de Planificación toma 100% el control del contenido.
F1
Auditar
100%
completo
Flujos planificación auditados · Triada definida: stock + llegadas + demanda → cobertura
F2
Integrar
100%
completo
App Planificación en producción · Triada Proyectada (baseline + live)
F3
Automatizar
0%
próximo paso:
Equipo Planificación toma control del contenido · feed COMEX pre-embarque y producción
F4
Eficientar
0%
próximo paso:
Pendiente F3
F5
Agentes
0%
próximo paso:
Agente sugiere ajustes a planificación según señales de demanda real
🎯 HITO
JUNIO 2026
Equipo Planificación toma 100% el control del contenido. La Triada se alimenta de COMEX pre-embarque + producción.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
14 / 27

## Slide 15
Eficiencias directas identificadas
Ahorros calculados con cifras del P&L. Eficiencia en GAV operacional para 2027.
AHORRO 2026
$32,85 MM
junio-diciembre 2026
EFICIENCIA GAV OPERACIONAL 2027
$99,7 MM
run-rate anualizado · solo costos directos
DESGLOSE POR CATEGORÍA
Categoría
2026
Run-rate
% del total
Personal (6 cargos + cargas)
$28,4 MM
$91,0 MM
91%
Reducción usuarios Odoo (35 → 15)
$2,7 MM
$5,47 MM
5%
Eliminación Multivende (desde jun)
$1,15 MM
$1,98 MM
2%
Fulfillment Falabella +10%
$0,6 MM
$1,28 MM
1%
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
15 / 27

## Slide 16
Reducción de plantilla por automatización
6 cargos liberados entre julio y octubre 2026. Transición planificada con IA en producción.
Cargo
Sale
Bruto/mes
Meses 2026
Ahorro 2026
Anualizado
Analista Logística Inversa
31/07/2026
$1.004.852
5 m
$5,02 MM
$12,06 MM
Analista Contable #1
31/07/2026
$1.015.754
5 m
$5,08 MM
$12,19 MM
Facturadora #1
15/08/2026
$895.815
4,5 m
$4,03 MM
$10,75 MM
Facturadora #2
15/09/2026
$822.212
3,5 m
$2,88 MM
$9,87 MM
Control de Gestión
30/09/2026
$2.258.096
3 m
$6,77 MM
$27,10 MM
Analista Contable #2
Oct 2026
$770.000
2 m
$1,54 MM
$9,24 MM
TOTAL (con cargas patronales 12%)
~$28,4 MM
~$91,0 MM/año
LÍNEA DE TIEMPO DE SALIDAS
JUL
AGO
SEP
OCT
31 Jul
Anal.LI + AC#1
15 Ago
Facturadora 1
15 Sep · 30 Sep
Facturadora 2 + Ctrl Gestión
Oct
Anal. Contable #2
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
16 / 27

## Slide 17
Paso a paso para la reducción
Cada salida requiere IA en producción y validada 2 meses antes. Transición planificada.
Cargo
IA que reemplaza
Estado IA
Prerrequisito
Fecha
Analista Log. Inv.
Agente SAC / Log. Inversa
F1 30%
Auditar flujos NC · automatizar informe semanal · 2 ciclos validados
31/07
Analista Contable #1
Agente LCV-Compras (activo)
F5 50%
Onboarding Camila/Víctor · agente estable 2 meses
31/07
Analista Contable #2
Agente Cobranza
F3 0%
Fix root cause incidente · 2 ciclos validados · Camila absorbe carga
Oct
Facturadora #1
POC etiqueta + deadline
F3 10%
POC a producción · 2 ciclos sin error · validación Yohana
15/08
Facturadora #2
POC + flujo #1 validado
Sigue #1
Flujo #1 estable post-15-ago · Yohana redistribuye carga
15/09
Control de Gestión
Cerebro + EEFF en vivo + Chat ejec.
F4 10%
EEFF en vivo desde Odoo · planilla planif. financiera automatizada · chat ejec. POC
30/09
💡 Cada salida requiere IA en producción 2 meses antes con validación humana cruzada · Transición planificada.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
17 / 27

## Slide 18
Otras eficiencias directas habilitadas por IA
3 palancas adicionales que la centralización del Cerebro destraba.
Reducción usuarios Odoo
35 → 15
$5,47 MM/año
Apps centralizadas (Ventas + Finanzas + Ops + Planificación) reemplazan acceso directo de 20 personas.
PRERREQUISITO
Audit usos 90d · capacitación · apps cubren flujos
Eliminación Multivende
DESDE JUNIO
$1,98 MM/año
Integraciones directas Odoo ↔ marketplaces vía Agente COMEX reemplazan Multivende.
PRERREQUISITO
Definir integración alternativa · 1 ciclo validado · rollback plan
Fulfillment Falabella +10%
+10% share
$1,28 MM/año
Tarifa fulfillment Fala ($2.490/ped) < costo bodega allocated ($2.887/ped) · +$397/ped a favor.
PRERREQUISITO
Costo variable real · plan migración SKUs · decisión Comité
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
18 / 27

## Slide 19
Ahorros POTENCIALES — escenario conservador
Más allá de los costos directos: lo que la IA habilita en eficiencia operativa y comercial.
POTENCIAL ADICIONAL · RUN-RATE ANUAL
+$58 MM/año
ESCENARIO CONSERVADOR — depende de implementación correcta
📊 FORECASTING Reducir quiebres
$28 MM/año
Tasa quiebres actual estimada: ~5% demanda perdida (multi-canal)
Mejor forecasting → reducir a 3% (-2 pp)
Recupero 2% × $5.000 MM venta = $100 MM en ventas
Margen 56% = $56 MM · Conservador 50% = $28 MM
📦 INVENTARIO -0,5 mes
$15 MM/año
Inventario promedio estimado: ~$250 MM
Reducir 0,5 mes = $125 MM capital trabajo liberado
Costo financiero (12% anual) = $15 MM/año
+ Costo operativo evitado ~$3 MM/año
🎯 MARGEN FINAL Mix óptimo canales
$15 MM/año
Hoy margen_final = margen_front (sin comisión/log/mkt)
Con margen real → cortar canales tóxicos
Mejora margen +1 pp sobre $5.000 MM = $50 MM
Conservador 30% = $15 MM/año
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
19 / 27

## Slide 20
Qué necesitamos para lograr las otras eficiencias
Prerrequisitos técnicos + organizacionales con owner y deadline.
Eficiencia
Prerrequisito técnico
Prerrequisito organizacional
Owner
Deadline
Eliminación Multivende
Integración directa Odoo ↔ MP via Agente COMEX · 1 ciclo validado
Validación Felipe · plan rollback si falla
Andrés + Felipe
JUN 2026
Fulfillment +10% Fala
Costo variable evitable real · plan migración SKUs · stock fulfillment
Decisión Comité Comercial · política inventario
Andrés + Comité
Q4 2026
Odoo 35 → 15 usuarios
Apps cubren flujos de 20 usuarios · capacitación 2 sesiones · audit 90d
Comunicación al equipo · acuerdos por área
Andrés + IT
Q3 2026
⚠️ Esta tabla es el insumo principal de la Carta Gantt del siguiente bloque.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
20 / 27

## Slide 21
Carta Gantt — Vista macro
3 capas: Cerebro (por área) · Salidas personal · Otras eficiencias.
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Hitos personal
Cerebro por área
SAC F1→F3
Contabilidad LCV F2→F3
Facturación F2→F3
EEFF F1→F3
Finanzas F3→F4
Ventas F4 Mg Real
Operaciones COMEX v2 + pre-embarque
Planificación F3 (control equipo)
Cerebro Voz (POC+prod)
Otras eficiencias
Multivende eliminado
Odoo 35→15
Fulfillment Fala +10%
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
21 / 27

## Slide 22
Hitos críticos — Entregables previos a cada salida
Para cada fecha, los entregables IA tienen que estar en producción y validados antes.
31 JUL
Anal. Log. Inv. + Anal. Cont. #1
• Agente SAC F1 completo (15-jun)
• Agente SAC F2-F3 informe auto (30-jun)
• 2 ciclos validados sin error (15-jul)
• Agente LCV-Compras 60d prod (15-jul)
• Onboarding Camila/Víctor (20-jul)
15 AGO
Facturadora #1
• POC etiqueta+deadline en prod (30-jun)
• 2 ciclos completos sin error (julio)
• Tabla criterio facturación canal (15-jul)
• Validación final flujo (10-ago)
15 SEP
Facturadora #2
• Flujo #1 estable post-15-ago
• Redistribución carga residual
• Validación 30 días con flujo #1 sola
30 SEP
Control de Gestión
• EEFF F1 completo (31-jul)
• Skill reporte integrada al pipeline (15-ago)
• EEFF en vivo + planilla planif. financiera (15-sep)
• Skills contribución y P&L en cerebro
• Chat ejecutivo POC operativo (22-sep)
OCT
Anal. Contable #2
• Fix root cause Agente Cobranza (15-jun urgente)
• Cobranza reactivada + 60 d sin error (15-sep)
• Camila absorbe carga residual
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
22 / 27

## Slide 23
Vista calendario — Qué se entrega cada mes
Cinco meses críticos jun→oct 2026.
JUNIO
• SAC F1-F3
• Cobranza fix root cause
• Comisión canal Ventas
• Skills Contribución+P&L cerebro
• Planificación → equipo
• COMEX pre-embarque + producción
• Multivende eliminado
—
JULIO
• SAC F3 validación
• POC facturación
• LCV-Compras 60d
• Onboarding Camila/Víctor
▼ 31 Jul
Anal.LI + AC #1
AGOSTO
• Fact #1 en prod
• Odoo audit usos 90d
• Costo variable bodega
▼ 15 Ago
Fact. #1
SEPTIEMBRE
• Fact #2 validación
• EEFF en vivo + planilla
• Skills P&L 2 ciclos
• Chat ejecutivo POC
▼ 15+30 Sep
Fact #2 + Ctrl Gest.
OCTUBRE
• Cobranza reactivada
• Cerebro Voz POC
• Fulfillment plan migración
▼ Oct
Anal. Cont. #2
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
23 / 27

## Slide 24
KPIs — Cuadro de mando dic-2026
4 dimensiones · Benchmark sector: ROI digital típico 2-3x año 1 · 4-6x año 2 exitoso.
COSTOS
Headcount admin
47 → 41
(-6 personas)
Costo personal/año
-$91 MM
run-rate
Costo SaaS
-$8,7 MM
Odoo+Multivende
Inversión IA
USD $2.250/m
Claude + Cerebro
EFICIENCIA
Reportes manuales/sem
5 → 0
Andrés
Tiempo consolidación
↓ 80%
≤ 2 hrs/sem
Lead time COMEX
↓ 70%
≤ 1 día
Visibilidad EBIT
30 d → 1 d
CALIDAD
Tasa error reportes
75% → < 5%
Cuadre SII×Odoo
5-7 d → < 1 d
Quiebres demanda
5% → 3%
potencial
Inventario
-0,5 mes
potencial
MADUREZ + ROI
Áreas F3+ (de 9)
3 → 7
Agentes en prod
2 → 5
ROI 2026
~3,0x
directos
ROI 2027 + potenciales
~6,6x
$158 MM/año
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
24 / 27

## Slide 25
Riesgos y mitigaciones
8 riesgos identificados. El #1 (fix Agente Cobranza) es bloqueante y prioridad máxima.
#
Riesgo
P
I
Mitigación
Owner
1
Agente Cobranza no se arregla en junio → caen 2 hitos (jul + oct)
M
A
Fix prioridad máxima S1-S2 (1-30 jun) · Plan B: Martín reactiva Task Scheduler local
Andrés + Víctor
2
Adopción baja del equipo (siguen con Excel local)
M
A
Onboarding formal · cerrar acceso planillas paralelas · sponsor Gerencia
Andrés + Gerencia
3
Comunicación interna mal manejada → conflicto laboral
M
A
Plan comunicación RR.HH. 30 d antes · narrativa automatización · finiquitos OK
Gerencia + RR.HH.
4
POC etiqueta+deadline no llega a prod a tiempo (15-ago)
M
M
Sprint dedicado junio · Yohana valida semana a semana · plan B: postergar 30-ago
Andrés + Yohana
5
Costo Claude API se descontrola
B
M
Prompt caching · límites por skill · auditoría mensual · alerta a USD $3.000
Andrés
6
Incidente tipo Cobranza se repite
B
A
Regla nueva: features que escriben en Drive/Odoo requieren OK humano pre-merge
Andrés
7
Andrés es single point of failure
A
A
Docs vivos (docs/*_ESTADO_*.md) · onboarding técnico a 2do · Claude copiloto
Andrés
8
Dependencia Odoo (si cae, todo cae)
B
A
Histórico parquet · apps funcionan con histórico aunque Odoo caiga
—
P = Probabilidad · I = Impacto · A = Alto · M = Medio · B = Bajo
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
25 / 27

## Slide 26
Cierre — Decisiones que necesitamos hoy
5 decisiones que destraban la ejecución de los próximos 30 días.
1
Aprobación del plan global
Cerebro + 6 salidas + 3 eficiencias directas + potenciales
Gerencia
Hoy
2
Aprobación presupuesto IA
Subir USD $1.500/m → ~$2.250/m (chat ejec. + 5 agentes nuevos)
Finanzas
Esta semana
3
Validación calendario salidas
RR.HH. + Legal
Gerencia + RR.HH.
Esta semana
4
Sponsor para adopción
Cerrar Excel paralelos
Gerencia
Inmediato
5
Fix Agente Cobranza prioridad #1
Destrabar recursos
Andrés
30-jun
PRÓXIMOS 30 DÍAS (JUNIO 2026)
S1 (1-7)
Kick-off + comunicación interna
S2 (8-14)
Fix Agente Cobranza + SAC F1
S3 (15-21)
POC etiqueta + comisiones canal + COMEX pre-embarque
S4 (22-30)
Validación + go/no-go salidas julio
💡 El Cerebro UnionX ya existe a medias. Cerrar las piezas que faltan libera ~$33 MM este año, ~$100 MM run-rate directos + ~$58 MM potenciales.
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
26 / 27

## Slide 27
Anexo técnico — Stack · Costo IA · ROI completo
Desglose de inversión + 3 escenarios de ROI (2026 · 2027 directos · 2027 con potenciales).
DESGLOSE COSTO IA MENSUAL
Claude API hoy
$1.500
2 agentes + 6 skills + desarrollo
+ Agente SAC
+$80
Polling NC/devoluciones
+ Agente Cobranza (post-fix)
+$80
Procesamiento diario 5 clientes
+ Agente Facturación
+$100
POC etiqueta+deadline prod
+ Agente EEFF
+$100
EEFF en vivo desde Odoo
+ Chat ejecutivo 24/7
+$400
Pregúntale al Cerebro
+ Alertas tiempo real
+$150
10 alertas activas
− Prompt caching
−$200
Cachear contexto repetido
TOTAL RÉGIMEN COMPLETO
~$2.250/m
$27 MM CLP/año
+ DuckDB sobre parquet local: $0/mes (post 7-jun)
ROI EN 3 ESCENARIOS
2026 · directos
~3,0x
Ahorro:
$32,85 MM
Costo IA: $11 MM
2027 · directos run-rate
~4,2x
Ahorro:
$99,7 MM
Costo IA: $24 MM
2027 · + potenciales
~6,6x
Ahorro:
$157,7 MM
Costo IA: $24 MM
Benchmark sector: 2-3x año 1 · 4-6x año 2 exitoso
Plan IA · Operaciones y Finanzas · Mayo 2026
27 / 27